## Sheet1
[K-Digital] 데이터 사이언스/엔지니어링 전문가
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 1조, 솔라시도 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 태양광 발전량 예측 기반 최적의 ESS 운영방안 제시
구분 | 내용 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일
[7 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 |  | 1일 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 윤희, 아름, 화영, 주영 | bar: 2021-08-09
| 중간보고 및 확인 |  | 1일 | 2021-08-14 | bar: 2021-08-14
| 종료보고 및 확인 |  | 1일 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-19
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 |  | 1일 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 윤희, 아름, 화영, 주영 | bar: 2021-08-09
| 세부 요구사항 정의 |  | 1일 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 윤희, 아름, 화영, 주영 | bar: 2021-08-09
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 및 관련 논문 분석 |  | 10일 | 2021-08-10 |  | 윤희, 아름, 화영, 주영 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-19
| 주제 관련 데이터 수집 |  | 10일 | 2021-08-10 |  | 윤희, 아름, 화영, 주영 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-19
데이터 모델링
| 데이터 전처리 |  | 3일 | 2021-08-11 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| feature engineering |  | 9일 | 2021-08-11 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-19
| modeling(ML / DNN / ARIMA / LSTM) |  | 9일 | 2021-08-11 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-19
| Optimization |  | 9일 | 2021-08-11 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-19
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 |  | 3일 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-20
| 프로젝트 PPT 제작 |  | 3일 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-20
| 프로젝트 발표 |  | 1일 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-20